PLAN DE DESARROLLO

Planificación Completa del Proyecto

Sistema de Convalidaciones USIL — Simulador Web de Convalidaciones de Cursos

| Metodología | RUP iterativo + prácticas ágiles (Scrum, sprints de 2 semanas) |
| --- | --- |
| Duración total | ≈ 25 semanas (≈ 6 meses) |
| Esfuerzo estimado | ≈ 3 000 horas (150 UCP × 20 h/UCP) |
| Equipo | 5 roles (PO, Tech Lead, Backend, Frontend, QA) |
| Base documental | Documentación RUP v2.0, Reporte de Mejoras e Informe TI |
| Versión del plan | 1.0 |

# Tabla de Contenidos

# 1. Objetivo y Alcance del Plan

Este plan define la organización, el cronograma, los recursos y los controles necesarios para construir y desplegar el Sistema de Convalidaciones USIL, a partir de la documentación RUP v2.0 ya aprobada (arquitectura, casos de uso, modelo de datos, requisitos y plan de pruebas).

Alcance del desarrollo: los 7 módulos funcionales (mallas, instituciones/equivalencias, simulación, convalidación, reportes, seguridad e IA), incluyendo la carga masiva por Excel, la generación de PDF y el asistente de IA. Quedan fuera del release las integraciones con Banner/SGA, el portal del estudiante y la firma digital (roadmap).

# 2. Metodología de Desarrollo

Se adopta RUP en su forma iterativa e incremental, combinado con prácticas ágiles para la ejecución: backlog único, sprints de 2 semanas, refinamiento semanal, Definition of Ready y Definition of Done. Cada fase RUP cierra con un hito formal.

| Fase RUP | Hito de cierre | Foco principal |
| --- | --- | --- |
| Inception | LCO | Alcance, viabilidad y objetivos (ya documentado) |
| Elaboration | LCA | Arquitectura estable y casos de uso críticos (ya documentado) |
| Construction | IOC | Construcción del producto en 3 iteraciones con pruebas continuas |
| Transition | Release | Despliegue, capacitación, aceptación y soporte |

# 3. Estructura de Fases e Iteraciones

| Fase | Duración | Iteraciones | Entregables clave |
| --- | --- | --- | --- |
| Inception | 2 semanas | 1 | Visión, alcance, riesgos (cierre LCO) |
| Elaboration | 6 semanas | Elab #1, #2 | SAD 4+1, CU, UML, trazabilidad, plan de pruebas (cierre LCA) |
| Construction | 12 semanas | Const #1, #2, #3 | Módulos funcionales + pruebas (cierre IOC) |
| Transition | 5 semanas | Tran #1, #2 | Manuales, UAT, despliegue, soporte (Release) |
| Total | 25 semanas | 8 | Producto en producción |

# 4. Cronograma General

Cronograma de referencia con inicio sugerido en julio de 2026. Las fases de Inception y Elaboration consolidan la documentación ya elaborada; el esfuerzo principal se concentra en Construction.

| Fase / Iteración | Inicio | Fin | Hito |
| --- | --- | --- | --- |
| Inception | 06/07/2026 | 17/07/2026 | LCO |
| Elab #1 | 20/07/2026 | 07/08/2026 | – |
| Elab #2 | 10/08/2026 | 28/08/2026 | LCA |
| Const #1 | 31/08/2026 | 25/09/2026 | – |
| Const #2 | 28/09/2026 | 23/10/2026 | – |
| Const #3 | 26/10/2026 | 20/11/2026 | IOC |
| Tran #1 | 23/11/2026 | 11/12/2026 | – |
| Tran #2 | 14/12/2026 | 25/12/2026 | Release |

# 5. Desglose de Trabajo (WBS) por Iteración

Asignación de módulos y requisitos a cada iteración de construcción, priorizando primero la seguridad y los datos maestros.

| Iteración | Módulos | RF principales | Sprints |
| --- | --- | --- | --- |
| Const #1 | Seguridad (6), Mallas (1), Instituciones/Equivalencias (2) | RF-38..42, RF-01..07, RF-18..23 | S1-S2 |
| Const #2 | Carga masiva (1), Simulación (3), Convalidación (4) | RF-08..17, RF-24..33 | S3-S4 |
| Const #3 | Reportes (5), IA (7), Anulación | RF-34..37, RF-43..47 | S5-S6 |

# 6. Estimación de Esfuerzo y Recursos

Estimación por Puntos de Caso de Uso (UCP) consolidada de la documentación RUP:

| Parámetro | Valor | Nota |
| --- | --- | --- |
| UCP ajustados | ≈ 150 | UAW + UUCW ajustados por factores |
| Productividad | 20 h/UCP | Equipo junior-medio |
| Esfuerzo total | ≈ 3 000 h | ≈ 750 h/persona (4 dev efectivos) |
| Capacidad semanal | ≈ 120 h | 4 personas × 30 h efectivas |

Asignación del equipo:

| Rol | Dedicación | Foco |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Parcial | Backlog, validación, UAT |
| Tech Lead / Arquitecto | Completa | Arquitectura, revisión, BD, IA |
| Desarrollador Backend | Completa | Laravel, APIs, colas, PDF |
| Desarrollador Frontend | Completa | Vue/Inertia, formularios, UI |
| QA / Tester | Completa | Pruebas por iteración, UAT |

# 7. Matriz de Responsabilidades (RACI)

R = Responsable de ejecutar · A = Aprobador · C = Consultado · I = Informado.

| Actividad | PO | Tech Lead | Backend | Frontend | QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arquitectura y diseño | C | A | C | C | I |
| Modelo y migraciones BD | I | A | R | – | I |
| Módulos backend | I | A | R | C | C |
| Módulos frontend (UI) | C | C | C | R | C |
| Integración IA | C | A | R | C | I |
| Pruebas y QA | I | C | C | C | R |
| Despliegue / CI-CD | I | A | R | I | C |
| UAT y aceptación | A | C | I | I | R |
| Backlog y prioridades | R | C | I | I | I |

# 8. Backlog Priorizado y Plan de Sprints

Priorización MoSCoW sobre los 45+2 RF, distribuida en 6 sprints de construcción.

| Sprint | Iteración | Objetivo del sprint | Categoría |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Const #1 | Login, RBAC, permisos por carrera, alta de mallas manual | Must |
| S2 | Const #1 | Instituciones, equivalencias y reutilización previa | Must |
| S3 | Const #2 | Carga masiva Excel en background con logs | Should |
| S4 | Const #2 | Simulación, PDF, confirmación y memorándum | Must |
| S5 | Const #3 | Reportes, exportación Excel y anulación | Should |
| S6 | Const #3 | Asistente IA (sugerencias, confianza, fallback) | Should |

# 9. Hitos y Entregables

| Hito | Fecha objetivo | Entregables |
| --- | --- | --- |
| LCO | 17/07/2026 | Visión, alcance y riesgos confirmados |
| LCA | 28/08/2026 | SAD 4+1, CU, UML, trazabilidad, plan de pruebas |
| IOC | 20/11/2026 | Sistema funcional (7 módulos) con pruebas aprobadas |
| Release | 25/12/2026 | Producto en producción, manuales y soporte activo |

# 10. Plan de Calidad y Pruebas

Estrategia multinivel alineada a IEEE 829, ejecutada de forma continua por iteración.

| Nivel | Técnica / herramienta | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Unitarias | PHPUnit / Vitest | Cobertura ≥ 70% |
| Integración | PHPUnit + BD de prueba | Flujos críticos sin error |
| Sistema / E2E | Cypress / Playwright | CU-01, 04, 06, 11 aprobados |
| Rendimiento | k6 / JMeter | RNF-03 (p95 < 3 s) |
| Seguridad | Checklist OWASP | RNF-10 sin hallazgos críticos |
| UAT | Coordinadores | Aceptación por caso de uso |

# 11. Plan de Despliegue y Entornos

Tres entornos con promoción controlada y automatización en GitHub Actions (lint → test → build → deploy).

| Entorno | Propósito | Estrategia |
| --- | --- | --- |
| dev | Desarrollo | Despliegue continuo por rama; datos de prueba |
| QA | Pruebas / UAT | Despliegue por PR aprobado; datos anonimizados |
| prod | Producción | Release etiquetado; migraciones versionadas; backups y monitoreo |

# 12. Gestión de Riesgos

| ID | Riesgo | Prob. | Imp. | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Infraestructura limitada (shared hosting) | Alta | Alto | Diseño para entornos restringidos; VPS |
| R-03 | Costos/latencia de la API de IA | Media | Medio | Cache; fallback por historial |
| R-05 | Carga masiva de Excel compleja | Alta | Medio | Colas; logs por línea |
| R-06 | Privacidad de datos en la IA (Ley 29733) | Alta | Alto | Seudonimización; base legal; opción local |
| R-07 | Desvío del cronograma | Media | Alto | Sprints cortos; buffer por iteración; control de avance |

# 13. Estimación Económica (referencial)

Supuesto: modelo basado en esfuerzo; la tarifa por hora es un parámetro a definir por la institución. Se presenta la estructura de cálculo, no un monto cerrado.

| Concepto | Esfuerzo | Cálculo |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo (4 roles técnicos) | ≈ 3 000 h | Tarifa/h × 3 000 (por definir) |
| Gestión / PO | ≈ 300 h | Parcial sobre 25 semanas |
| Infraestructura | Mensual | Hosting/VPS + dominio + Redis |
| API de IA | Variable | Consumo OpenAI por tokens (con cache) |
| Contingencia | 10-15% | Sobre el total estimado |

# 14. Criterios de Aceptación y Cierre

- Los 7 módulos cumplen sus criterios de aceptación (Given/When/Then) y pasan UAT.

- Cobertura de pruebas ≥ 70% y sin defectos críticos abiertos.

- Sin hallazgos críticos en la verificación de seguridad OWASP.

- Sistema desplegado en producción con respaldos y monitoreo operativos.

- Manuales técnico y de usuario entregados; acta de conformidad del PO firmada.

# 15. Próximos Pasos

- Confirmar versiones exactas del stack pendientes (Informe TI) antes de iniciar Const #1.

- Aprobar el plan y asignar formalmente el equipo y las fechas.

- Configurar entornos dev/QA/prod y el pipeline CI/CD.

- Cargar el backlog priorizado en Jira y planificar el Sprint 1.